## 1_Registre_Exigences
ID | Norme source | Clause | Exigence (formulation courte) | Type preuve | Document/Test/Log | Critère acceptation | Risque si non conforme | Owner | Priorité | Statut
EX-001 | ISO 12100 | 5 | Analyse de risques documentée pour la cellule complète | Document | DUR_Cellule_vX.docx | Tous dangers identifiés, évalués, mesures définies | Non-conformité machine, responsabilité civile | Intégrateur | CRITIQUE | À FAIRE
EX-002 | ISO 12100 | 5.4 | Limites de la machine définies (espace, usage, durée vie) | Document | DUR §2 - Limites | Espaces max/restreint/opérationnel/protégé documentés | Analyse incomplète, risques non couverts | Intégrateur | HAUTE | À FAIRE
EX-003 | ISO 12100 | 5.5 | Identification de tous les phénomènes dangereux | Document | DUR §3 - Dangers | Liste exhaustive: mécanique, électrique, thermique, chimique | Danger non traité → accident | Intégrateur | CRITIQUE | À FAIRE
EX-004 | ISO 12100 | 6 | Mesures de réduction des risques hiérarchisées | Document | DUR §4 - Mesures | Hiérarchie: conception > protection > information | Mesures inadéquates | Intégrateur | HAUTE | À FAIRE
EX-010 | ISO 10218-1 | 5.2 | Documentation robot (manuel, schémas, paramètres sécurité) | Document | Manuel_Robot_OEM.pdf | Documentation complète fournie par fabricant | Intégration impossible à valider | Intégrateur | HAUTE | À FAIRE
EX-011 | ISO 10218-1 | 5.4 | Arrêt d'urgence fonctionnel (catégorie 0 ou 1) | Test | PV_Test_AU_vX.pdf | Arrêt <100ms cat.0, décélération contrôlée cat.1 | Arrêt inefficace → blessure grave | Intégrateur | CRITIQUE | À FAIRE
EX-012 | ISO 10218-1 | 5.5 | Arrêt protecteur (quand protecteur ouvert) | Test | PV_Test_Protecteurs.pdf | Robot arrêté avant accès possible à zone danger | Accès zone dangereuse robot en mouvement | Intégrateur | CRITIQUE | À FAIRE
EX-013 | ISO 10218-1 | 5.6 | Dispositif de validation (enabling device) mode teach | Test | PV_Test_Enabling.pdf | 3 positions: neutre/validé/panique, relâché = arrêt | Mouvement non contrôlé en teach | Intégrateur | HAUTE | À FAIRE
EX-014 | ISO 10218-1 | 5.8 | Limitation vitesse mode manuel (≤250 mm/s) | Test | PV_Test_Vitesse_Teach.pdf | V_TCP ≤ 250 mm/s mesuré en mode teach | Collision grave en programmation | Intégrateur | CRITIQUE | À FAIRE
EX-015 | ISO 10218-1 | 5.10 | Fonctions de sécurité du robot identifiées et PL documenté | Document | Fiche_PL_Robot.pdf | STO, SS1, SLS, SLP documentés avec PL atteint | Fonctions sécurité non fiables | Intégrateur | HAUTE | À FAIRE
EX-020 | ISO 10218-2 | 4.3 | Appréciation des risques système robotique | Document | DUR_Systeme.pdf | Robot + outil + pièce + environnement analysés ensemble | Risques applicatifs non traités | Intégrateur | CRITIQUE | À FAIRE
EX-021 | ISO 10218-2 | 5.2 | Conception et implantation de la cellule | Document | Plan_Cellule_vX.dwg | Plan coté, zones, flux matière/personnes | Implantation non sécuritaire | Intégrateur | HAUTE | À FAIRE
EX-022 | ISO 10218-2 | 5.3 | Dispositifs de protection périmétrique | Test | PV_Test_Barrieres.pdf | Distance de sécurité S ≥ V×T + C, intrusion = arrêt | Accès sans arrêt robot | Intégrateur | CRITIQUE | À FAIRE
EX-023 | ISO 10218-2 | 5.4 | Interlocks portes/accès testés | Test | PV_Test_Interlocks.pdf | Ouverture porte = arrêt immédiat avant accès zone | Entrée cellule robot en mouvement | Intégrateur | CRITIQUE | À FAIRE
EX-024 | ISO 10218-2 | 5.10 | Modes de fonctionnement définis (auto/teach/setup) | Document | Spec_Modes_vX.pdf | Chaque mode: vitesse, accès, protections actives | Confusion modes → accident | Intégrateur | HAUTE | À FAIRE
EX-025 | ISO 10218-2 | 5.11 | Procédures de mise en service et validation | Procédure | PROC_MES_vX.pdf | Checklist signée, tests documentés, PV validé | Mise en service non sécuritaire | Intégrateur | HAUTE | À FAIRE
EX-026 | ISO 10218-2 | 6 | Formation opérateurs documentée | Document | Registre_Formation.xlsx | Tous opérateurs formés + quiz réussi ≥80% | Opérateur non compétent → erreur | HSE | HAUTE | À FAIRE
EX-030 | ISO/TS 15066 | 5.4 | Mode collaboratif identifié et documenté | Document | Spec_Collab_vX.pdf | Mode choisi: SMS/HG/SSM/PFL justifié | Mode inadapté → contact non sécuritaire | Intégrateur | CRITIQUE | À FAIRE
EX-031 | ISO/TS 15066 | 5.5.3 | Calcul distance séparation (si SSM) | Document | Calcul_SSM_vX.xlsx | S = V×T + C calculé, marge incluse | Distance insuffisante → collision | Intégrateur | CRITIQUE | À FAIRE
EX-032 | ISO/TS 15066 | 5.5.4 | Limites force/pression (si PFL) | Test | PV_Test_Force_PFL.pdf | Force ≤ limites Tableau A.2 par zone corps | Blessure par contact | Intégrateur | CRITIQUE | À FAIRE
EX-033 | ISO/TS 15066 | A.2 | Forces mesurées sur installation finale | Test | Rapport_Mesures_Force.pdf | Mesures dynamomètre < seuils par partie corps | Force réelle > limite → blessure | Intégrateur | CRITIQUE | À FAIRE
EX-034 | ISO/TS 15066 | 5.5.2 | Arrêt surveillé de sécurité (si SMS) | Test | PV_Test_SMS.pdf | Robot s'arrête avant contact si humain détecté | Contact non prévu | Intégrateur | CRITIQUE | À FAIRE
EX-040 | ISO 13849-1 | 4.3 | PLr déterminé pour chaque fonction de sécurité | Document | Calcul_PLr_vX.xlsx | PLr justifié par S, F, P pour chaque SRP/CS | Niveau sécurité insuffisant | Intégrateur | HAUTE | À FAIRE
EX-041 | ISO 13849-1 | 4.5 | PL atteint ≥ PLr pour chaque fonction | Document | Verification_PL_vX.pdf | Calcul ou certificat: PL ≥ PLr | Fonction sécurité défaillante | Intégrateur | CRITIQUE | À FAIRE
EX-042 | ISO 13849-1 | 4.5.4 | Diagnostic et détection des défauts (DC) | Document | Analyse_DC_vX.pdf | DC documenté pour chaque sous-système | Défaut non détecté | Intégrateur | HAUTE | À FAIRE
EX-043 | ISO 13849-1 | 4.5.5 | Défaillances de cause commune maîtrisées (CCF) | Document | Analyse_CCF_vX.pdf | Score CCF ≥ 65 points | Défaillance simultanée multiple | Intégrateur | HAUTE | À FAIRE
EX-050 | NIST AI RMF | MAP | Fonctions IA documentées et délimitées | Document | Spec_RoboSafe_vX.pdf | Périmètre IA vs sécurité certifiée clair | Confusion rôle IA → fausse sécurité | Intégrateur | CRITIQUE | À FAIRE
EX-051 | IEC 62443 | 4.2 | Fallback sécurité classique si perte IA | Test | PV_Test_Fallback.pdf | Coupure IA → cellule reste sûre <1s | Fonctionnement sans surveillance | Intégrateur | CRITIQUE | À FAIRE
EX-052 | RGPD/Loi25 | Art.5 | Données personnelles (si vidéo) conformes | Document | DPIA_RoboSafe.pdf | DPIA réalisée, consentement/légitimité documenté | Non-conformité données personnelles | HSE | HAUTE | À FAIRE
EX-053 | AI Act | Art.9 | Système à haut risque: gestion des risques IA | Document | Registre_Risques_IA.pdf | Risques IA identifiés et maîtrisés | Non-conformité AI Act | HSE | HAUTE | À FAIRE
EX-054 | Interne | - | Journalisation décisions IA traçable | Log | Logs RoboSafe (base) | Chaque décision: contexte, données, action, timestamp | Audit impossible, responsabilité floue | Maintenance | HAUTE | À FAIRE
EX-055 | Interne | - | Seuils et règles IA versionnés et validés | Document | Config_Rules_vX.json | Version + approbation HSE pour tout changement | Changement non maîtrisé | HSE | HAUTE | À FAIRE
EX-060 | RSST (QC) | Art.182 | Protecteurs et dispositifs de sécurité conformes | Document | Attestation_Conformite.pdf | Dispositifs certifiés (CE/UL/CSA) | Amende CNESST, responsabilité pénale | HSE | CRITIQUE | À FAIRE
EX-061 | RSST (QC) | Art.185 | Cadenassage/LOTO procédure | Procédure | PROC_LOTO_vX.pdf | Procédure écrite, formation, équipement | Démarrage intempestif → accident grave | HSE | CRITIQUE | À FAIRE
EX-062 | RSST (QC) | Art.51 | Ventilation adéquate (soudage) | Test | Rapport_Ventilation.pdf | Concentrations < VLEP mesurées | Maladie professionnelle | HSE | HAUTE | À FAIRE
EX-063 | CSA Z432 | 5 | Identification des dangers robots | Document | DUR §3 | Dangers mécaniques, électriques identifiés | Non-conformité norme canadienne | Intégrateur | HAUTE | À FAIRE
EX-070 | Dir.Machines | Annexe I | Déclaration de conformité CE/UKCA | Document | Declaration_CE_vX.pdf | Déclaration signée par responsable | Mise sur marché illégale | Intégrateur | CRITIQUE | À FAIRE
EX-071 | Dir.Machines | Annexe I | Notice d'instructions utilisateur | Document | Notice_Utilisateur_vX.pdf | Notice complète dans langue utilisateur | Utilisation non sécuritaire | Intégrateur | HAUTE | À FAIRE
EX-072 | Dir.Machines | Annexe I | Dossier technique conservé 10 ans | Document | Index_Dossier_Tech.xlsx | Archivage organisé, accessible 10 ans | Défense impossible en cas litige | HSE | MOYENNE | À FAIRE

## 2_Registre_Changements
N° CHG | Date | Demandeur | Description changement | Composant affecté | Impact sécurité (O/N/P) | Analyse impact | Revalidation requise | Tests à refaire | Validé par | Date valid. | Statut
CHG-001 | 2025-01-15 | Production | Changement outil (pince → ventouse) | Effecteur | OUI | Masse outil changée → recalcul force contact | EX-032, EX-033 | Test force PFL | HSE | 2025-01-18 | VALIDÉ
CHG-002 | 2025-02-01 | Maintenance | Mise à jour firmware robot v2.3→v2.4 | Contrôleur robot | POTENTIEL | Vérifier fonctions sécurité inchangées | EX-011, EX-014, EX-015 | Tests AU, vitesse teach | Intégrateur |  | EN COURS
CHG-003 | 2025-02-10 | HSE | Modification seuils alerte fumées (70%→80%) | RoboSafe config | NON | Augmentation seuil reste sous VLEP | EX-055 | Aucun test physique | HSE | 2025-02-10 | VALIDÉ
CHG-004 | 2025-02-15 | Production | Ajout 2ème poste chargement | Cellule layout | OUI | Nouvelle zone accès → étude SSM | EX-020, EX-022, EX-031 | Test barrières, calcul SSM | Intégrateur |  | PLANIFIÉ
CHG-005 | 2025-03-01 | IT | Mise à jour modèle IA détection v1.2→v1.3 | RoboSafe IA | POTENTIEL | Vérifier taux détection + faux positifs | EX-050, EX-051 | Test fallback, validation détection | HSE |  | PLANIFIÉ
CHG-006 |  |  | (Ligne vide pour nouveau changement)

## 3_Check_PreDemarrage
N° | Catégorie | Point de contrôle | Critère acceptation | Méthode vérif. | Résultat | Commentaire | Validé par | Date
P01 | DOCUMENTATION | Analyse de risques disponible et à jour | DUR daté <6 mois, tous dangers traités | Vérif. document
P02 | DOCUMENTATION | Plan cellule conforme à l'installation | Plan vs réalité: écarts <5cm | Inspection visuelle + mesures
P03 | DOCUMENTATION | Paramètres robot documentés | Config sauvegardée, version tracée | Export config
P04 | DOCUMENTATION | Notice utilisateur accessible | Notice présente au poste, langue correcte | Vérif. présence
P10 | MÉCANIQUE | Protecteurs fixes correctement fixés | Tous boulons serrés, pas de jeu | Inspection visuelle + test manuel
P11 | MÉCANIQUE | État général robot (pas de fuite, câbles) | Aucune anomalie visible | Tour d'inspection
P12 | MÉCANIQUE | Outil correctement monté et paramétré | Masse/dimensions correctes dans config | Vérif. config + pesée
P13 | MÉCANIQUE | Zone travail dégagée | Aucun objet étranger dans enveloppe robot | Inspection visuelle
P20 | ÉLECTRIQUE | Armoire fermée et verrouillée | Porte fermée, clé HSE | Inspection
P21 | ÉLECTRIQUE | Mise à la terre vérifiée | Continuité <1Ω | Mesure ohmique
P22 | ÉLECTRIQUE | État câbles et connecteurs | Pas de dommage visible, connecteurs clipsés | Inspection visuelle
P30 | SÉCURITÉ | Arrêt d'urgence fonctionnel | Appui AU → arrêt <100ms, reset requis | Test fonctionnel
P31 | SÉCURITÉ | Barrières/scanners opérationnels | Intrusion → arrêt avant accès zone danger | Test avec mannequin/objet
P32 | SÉCURITÉ | Interlocks portes fonctionnels | Ouverture porte → arrêt immédiat | Test ouverture
P33 | SÉCURITÉ | Enabling device fonctionnel (si mode teach) | Relâchement → arrêt, panic → arrêt | Test 3 positions
P34 | SÉCURITÉ | Vitesse mode teach limitée | V_TCP ≤ 250 mm/s mesuré | Mesure vitesse
P35 | SÉCURITÉ | Fonction PFL testée (si collab) | Force ≤ limites ISO/TS 15066 par zone | Mesure dynamomètre
P40 | ROBOSAFE | Module IA démarré et connecté | Heartbeat OK, tous capteurs verts | Vérif. dashboard
P41 | ROBOSAFE | Version config validée | Version = version approuvée HSE | Vérif. config vs registre
P42 | ROBOSAFE | Capteurs calibrés (fumées, vision) | Date calibration <12 mois | Vérif. certificats
P43 | ROBOSAFE | Test fallback sécurité | Coupure réseau IA → arrêt surveillé <1s | Test déconnexion
P44 | ROBOSAFE | Seuils alertes corrects | Seuils = config approuvée | Vérif. paramètres
P50 | VALIDATION | Test cycle complet sans pièce | Cycle OK, pas d'interférence, arrêts corrects | Cycle à vide
P51 | VALIDATION | Test cycle avec pièce | Pièce usinée/manipulée OK, qualité conforme | Cycle production
P52 | VALIDATION | Formation opérateur vérifiée | Opérateur dans registre, quiz ≥80% | Vérif. registre
P53 | VALIDATION | Signature checklist complète | Tous points OK ou N/A justifié | Revue checklist

## 4_Check_ApresModif
N° | Type modif. | Point de contrôle | Critère | Requis si... | Résultat | Réf. PV test | Validé par | Date
M01 | OUTIL | Mise à jour paramètres outil (masse, dimensions) | Config = réalité mesurée | Tout changement outil
M02 | OUTIL | Recalcul forces PFL | Forces recalculées avec nouvelle masse | Changement masse >10%
M03 | OUTIL | Test force contact | Force mesurée ≤ limite ISO/TS 15066 | Changement outil ou trajectoire
M04 | OUTIL | Vérification trajectoires (pas contact tête/cou) | Trajectoires évitent zones critiques | Tout changement outil
M10 | PROGRAMME | Revue programme par personnel qualifié | Programme relu et approuvé | Toute modification programme
M11 | PROGRAMME | Test à vitesse réduite (10%) | Cycle OK, pas collision | Modification trajectoire
M12 | PROGRAMME | Test à vitesse 50% | Cycle OK, temps cycle acceptable | Modification trajectoire
M13 | PROGRAMME | Test vitesse nominale | Cycle OK, qualité conforme | Tout changement programme
M20 | LAYOUT | Mise à jour plan cellule | Plan reflète nouvelle configuration | Modification layout
M21 | LAYOUT | Recalcul distances sécurité SSM | S recalculé pour nouvelles distances | Modification position scanner/barrière
M22 | LAYOUT | Test barrières/scanners | Détection correcte nouvelle géométrie | Modification périmètre sécurité
M23 | LAYOUT | Mise à jour analyse de risques | DUR mis à jour pour nouvelle config | Modification significative layout
M30 | ÉLECTRIQUE | Vérification schémas électriques | Schémas = installation | Modification câblage
M31 | ÉLECTRIQUE | Test continuité terre | Continuité <1Ω | Modification câblage terre
M32 | ÉLECTRIQUE | Test isolation | Isolation >1MΩ | Modification câblage puissance
M40 | FIRMWARE | Backup config avant mise à jour | Backup daté et stocké | Toute mise à jour firmware
M41 | FIRMWARE | Test fonctions sécurité après MAJ | AU, enabling, vitesse teach OK | MAJ firmware robot
M42 | FIRMWARE | Vérification paramètres sécurité | Paramètres = valeurs avant MAJ | MAJ firmware robot
M50 | ROBOSAFE | Validation changement config par HSE | Approbation écrite HSE | Tout changement règles/seuils
M51 | ROBOSAFE | Test détection après changement modèle IA | Taux détection ≥ baseline | MAJ modèle IA
M52 | ROBOSAFE | Test fallback après changement | Fallback <1s | Toute modification RoboSafe
M53 | ROBOSAFE | Vérification logs après changement | Logs complets et cohérents | Tout changement RoboSafe
M60 | VALIDATION | Mise à jour registre changements | CHG-xxx créé et complété | Tout changement
M61 | VALIDATION | Signature checklist modification | Tous points applicables OK | Tout changement
M62 | VALIDATION | Communication opérateurs | Brief fait, accusé de réception | Changement impactant opération

## 5_Check_Periodique
N° | Fréquence | Point de contrôle | Critère | Méthode | Dernière vérif. | Prochaine | Résultat | Par | Remarques
Q01 | QUOTIDIEN | Inspection visuelle cellule | Pas d'anomalie visible | Tour visuel |  |  |  |  | Début de shift
Q02 | QUOTIDIEN | Test arrêt d'urgence | Arrêt immédiat, reset requis | Appui test |  |  |  |  | 1x/jour minimum
Q03 | QUOTIDIEN | Vérification état barrières | LEDs vertes, pas d'obstruction | Visuel + test
Q04 | QUOTIDIEN | Vérification dashboard RoboSafe | Tous indicateurs verts | Check dashboard
H01 | HEBDO | Test complet barrières/scanners | Détection correcte tous points | Test avec objet/mannequin
H02 | HEBDO | Test interlocks portes | Arrêt à chaque ouverture | Test ouverture/fermeture
H03 | HEBDO | Revue logs RoboSafe (alertes, quasi-incidents) | Alertes traitées, tendances analysées | Analyse logs |  |  |  |  | Revue HSE
H04 | HEBDO | Vérification serrages protecteurs | Tous boulons serrés | Inspection manuelle
H05 | HEBDO | Nettoyage capteurs (vision, fumées) | Capteurs propres, non obstrués | Nettoyage + visuel
M01 | MENSUEL | Test enabling device complet | 3 positions OK, temps réponse <50ms | Test + chrono
M02 | MENSUEL | Mesure vitesse mode teach | V ≤ 250 mm/s | Mesure tachymètre
M03 | MENSUEL | Test fallback RoboSafe | Fallback <1s, cellule sûre | Test coupure réseau
M04 | MENSUEL | Revue registre changements | Tous changements documentés et validés | Audit registre |  |  |  |  | Comité SST
M05 | MENSUEL | Vérification calibration capteurs fumées | Valeurs cohérentes | Test gaz étalon |  |  |  |  | Si applicable
T01 | TRIMESTRIEL | Test force PFL (si collaboratif) | Force ≤ limites ISO/TS 15066 | Mesure dynamomètre
T02 | TRIMESTRIEL | Audit checklist pré-démarrage | Checklist complète et conforme | Audit documentaire
T03 | TRIMESTRIEL | Revue analyse de risques | DUR toujours actuel | Revue HSE
T04 | TRIMESTRIEL | Test continuité terre | Continuité <1Ω | Mesure ohmique
T05 | TRIMESTRIEL | Vérification usure mécanique | Pas d'usure anormale | Inspection
A01 | ANNUEL | Calibration complète capteurs | Certificat calibration | Étalonnage externe/interne |  |  |  |  | Capteurs sécurité + fumées
A02 | ANNUEL | Audit conformité complet (ISO 10218) | Conformité démontrée | Audit formel
A03 | ANNUEL | Revue et mise à jour DUR | DUR daté <12 mois | Révision complète
A04 | ANNUEL | Recyclage formation opérateurs | Quiz ≥80% | Formation + évaluation
A05 | ANNUEL | Test complet fonctions sécurité robot | Toutes fonctions OK | Tests selon ISO 10218
A06 | ANNUEL | Revue performance RoboSafe | KPI conformes objectifs | Rapport annuel

## 6_Matrice_Collab
Mode collaboratif | Code ISO/TS 15066 | Principe | Contrôles requis | Tests validation | Critères acceptation | Données RoboSafe | Fréquence test
ARRÊT SURVEILLÉ DE SÉCURITÉ (SMS) | 5.5.2 | Robot s'arrête avant que l'opérateur entre dans l'espace de travail | Scanner laser ou barrières + fonction STO/SS1 | Test intrusion zone: mesurer temps arrêt + distance parcourue après détection | Arrêt complet AVANT que humain atteigne zone danger | scanner_distance_mm, temps_arret_ms, position_arret | Hebdomadaire + après modif
GUIDAGE MANUEL (HG) | 5.5.3 | Opérateur guide physiquement le robot qui ne bouge que sous son action | Enabling device 3 positions + limitation vitesse + capteur force/couple | Test enabling: relâchement → arrêt; Test vitesse: V ≤ 250mm/s; Test panic | Enabling relâché → arrêt <200ms; V_max ≤ 250mm/s | enabling_state, vitesse_tcp, force_guidage | Mensuel + après modif
SURVEILLANCE VITESSE ET SÉPARATION (SSM) | 5.5.4 | Robot maintient une distance de sécurité; vitesse fonction de la distance | Système détection (scanner/vision 3D) + calcul temps réel S = f(V,T,C) | Test multiples positions: vérifier ralentissement/arrêt aux distances calculées | Distance réelle ≥ S calculé à tout moment; Arrêt si S violé | distance_humain_robot, vitesse_actuelle, S_calcule, S_mesure | Trimestriel + après modif layout
LIMITATION PUISSANCE ET FORCE (PFL) | 5.5.5 | Contact autorisé si force/pression restent sous limites biomécaniques | Limitation vitesse + masse effective + surfaces de contact optimisées | Mesures force (transitoire + quasi-statique) par zone corps avec dynamomètre | Force ≤ Tableau A.2 ISO/TS 15066 par zone; Pression ≤ limites | force_contact_N, pression_kPa, vitesse_impact, zone_corps | Trimestriel + après changement outil/trajectoire
COMBINAISON MODES | 5.5.6 | Plusieurs modes utilisés selon phases du cycle ou zones | Tous contrôles des modes combinés + logique de commutation | Test transitions entre modes; Test chaque mode individuellement | Transition correcte; Chaque mode conforme indépendamment | mode_actif, timestamp_transition, conditions_transition | Selon mode le plus contraignant

## 7_Index_Dossier
Réf. doc | Titre document | Type | Version | Date | Auteur | Emplacement | Rétention | Statut
DUR-001 | Document Unique d'évaluation des Risques - Cellule X | Analyse risques | 3.2 | 2025-01-15 | Intégrateur | /Dossier_Tech/DUR/ | 10 ans | ACTIF
SPEC-001 | Spécifications fonctionnelles cellule | Spécifications | 2.0 | 2024-06-01 | Intégrateur | /Dossier_Tech/Specs/ | 10 ans | ACTIF
PLAN-001 | Plan d'implantation cellule | Plan technique | 4.1 | 2025-01-10 | Intégrateur | /Dossier_Tech/Plans/ | 10 ans | ACTIF
CALC-001 | Calcul PLr et PL fonctions sécurité | Calcul | 1.3 | 2024-12-01 | Intégrateur | /Dossier_Tech/Calculs/ | 10 ans | ACTIF
CALC-002 | Calcul distances sécurité SSM | Calcul | 2.1 | 2025-01-05 | Intégrateur | /Dossier_Tech/Calculs/ | 10 ans | ACTIF
PV-001 | PV tests arrêt d'urgence | Test | 1.0 | 2025-01-12 | HSE | /Dossier_Tech/PV_Tests/ | 10 ans | ACTIF
PV-002 | PV tests barrières et scanners | Test | 1.1 | 2025-01-12 | HSE | /Dossier_Tech/PV_Tests/ | 10 ans | ACTIF
PV-003 | PV tests force PFL | Test | 1.0 | 2025-01-14 | Intégrateur | /Dossier_Tech/PV_Tests/ | 10 ans | ACTIF
PV-004 | PV test fallback RoboSafe | Test | 1.0 | 2025-01-14 | Intégrateur | /Dossier_Tech/PV_Tests/ | 10 ans | ACTIF
CERT-001 | Certificat CE robot | Certificat | - | 2023-03-15 | Fabricant robot | /Dossier_Tech/Certificats/ | 10 ans | ACTIF
CERT-002 | Certificat CE scanner laser | Certificat | - | 2022-08-01 | Fabricant scanner | /Dossier_Tech/Certificats/ | 10 ans | ACTIF
DECL-001 | Déclaration de conformité CE système | Déclaration | 1.0 | 2025-01-15 | Intégrateur | /Dossier_Tech/ | 10 ans | ACTIF
PROC-001 | Procédure mise en service | Procédure | 2.0 | 2025-01-10 | Intégrateur | /Dossier_Tech/Procedures/ | 10 ans | ACTIF
PROC-002 | Procédure LOTO cellule | Procédure | 1.1 | 2024-11-01 | HSE | /Dossier_Tech/Procedures/ | 10 ans | ACTIF
PROC-003 | Procédure intervention maintenance | Procédure | 1.0 | 2024-12-01 | Maintenance | /Dossier_Tech/Procedures/ | 10 ans | ACTIF
FORM-001 | Programme formation opérateurs | Formation | 1.2 | 2025-01-05 | HSE | /Dossier_Tech/Formation/ | 5 ans | ACTIF
FORM-002 | Registre formations cellule X | Registre | - | En cours | HSE | /Dossier_Tech/Formation/ | 5 ans | ACTIF
CONFIG-001 | Configuration RoboSafe v1.3 | Config | 1.3 | 2025-01-14 | Intégrateur | /Dossier_Tech/RoboSafe/ | 5 ans | ACTIF
DPIA-001 | DPIA RoboSafe (si vidéo) | RGPD | 1.0 | 2024-10-01 | DPO | /Dossier_Tech/RGPD/ | Durée traitement + 3 ans | ACTIF
NOTICE-001 | Notice d'instructions utilisateur | Notice | 2.0 | 2025-01-15 | Intégrateur | /Dossier_Tech/ | 10 ans | ACTIF