## 0_Page_Garde
PACK PILOTE ROBOSAFE
Cellule Soudage MIG Robotisé
IDENTIFICATION CELLULE
ID Cellule: | WELD-MIG-001
Robot: | Fanuc ARC Mate 100iD (12kg)
Effecteur: | Torche soudage MIG
PLC: | Siemens S7-1500F (PROFIsafe)
Sécurité existante: | 2× SICK microScan3 + Barrière immatérielle
Effectif: | 2 opérateurs/shift × 2 shifts
OBJECTIFS PILOTE
Objectif 1: | Réduire expositions fumées soudage (↓30% temps >80% VLEP)
Objectif 2: | Réduire quasi-incidents intrusion (↓50%)
Objectif 3: | Démontrer ROI positif <18 mois
LIVRABLES INCLUS
1. | Architecture (capteurs/interfaces/flux)
2. | Analyse risques par scénarios + TOP10
3. | Règles d'intervention + seuils prudents
4. | Data Dictionary (signaux + KPI + ROI)
5. | Plan de tests FAT/SAT
6. | Plan de formation + quiz
7. | Registre de changements
MÉTADONNÉES
Date création: | 2025-12-15
Version: | 1.0
Statut: | DRAFT - À valider
Auteur: | AgenticX5 RoboSafe Sentinel
⚠️ LÉGENDE COULEURS
JAUNE
ROUGE CLAIR
BLEU
VERT
ORANGE

## 1_Architecture
ARCHITECTURE D'INTÉGRATION - CELLULE SOUDAGE MIG
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ ARCHITECTURE ROBOSAFE - CELLULE SOUDAGE MIG WELD-MIG-001 ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣
║ ║
║ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ║
║ │ NIVEAU TERRAIN (OT) │ ║
║ │ │ ║
║ │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ ║
║ │ │ FANUC │ │ SIEMENS │ │ SICK │ │ BARRIÈRE │ │ FRONIUS │ │ ║
║ │ │ ARC Mate │ │ S7-1500F │ │ microScan3 │ │ IMMATÉRIELLE │ │ (source) │ │ ║
║ │ │ 100iD │ │ (F-CPU) │ │ (×2) │ │ entrée │ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ║
║ │ │ FANUC I/O │ │ PROFIsafe │ │ PROFIsafe │ │ PROFIsafe │ │ EtherNet/IP │ │ ║
║ │ └──────┬───────┘ └──────┬───────┘ └──────┬───────┘ └──────┬───────┘ └──────┬───────┘ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ ║
║ │ └────────────────┬┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘ │ ║
║ │ │ │ ║
║ │ ┌─────┴─────┐ │ ║
║ │ │ SWITCH │ VLAN SAFETY (PROFIsafe, <1ms) │ ║
║ │ │INDUSTRIEL │ │ ║
║ │ └─────┬─────┘ │ ║
║ └──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ║
║ │ ║
║ ─────────┼───────── FIREWALL INDUSTRIEL ────────── ║
║ │ ║
║ ┌──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ║
║ │ ┌─────┴─────┐ NIVEAU EDGE (ROBOSAFE) │ ║
║ │ │ SWITCH │ │ ║
║ │ │ EDGE │ VLAN ROBOSAFE (<10ms) │ ║
║ │ └─────┬─────┘ │ ║
║ │ ┌────────────────┼────────────────┬────────────────┐ │ ║
║ │ ▼ ▼ ▼ ▼ │ ║
║ │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ ║
║ │ │ ROBOSAFE │ │ CAMÉRA │ │ CAPTEUR │ │ DÉTECTEUR │ │ ║
║ │ │ EDGE NODE │ │ VISION │ │ FUMÉES │ │ ARC UV │ │ ║
║ │ │ │ │ (présence) │ │ (mg/m³) │ │ (optionnel) │ │ ║
║ │ │ Intel NUC │ │ Basler/IDS │ │ Testo/SKC │ │ │ │ ║
║ │ │ Ubuntu 22 │ │ GigE Vision │ │ Modbus TCP │ │ 4-20mA │ │ ║
║ │ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ │ ║
║ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ║
║ ║
║ CAPTEURS ADDITIONNELS ROBOSAFE (À INSTALLER) ║
║ ───────────────────────────────────────────── ║
║ • 1× Caméra vision IA (détection présence, EPI, postures) - GigE Vision ║
║ • 1× Capteur fumées temps réel (mg/m³ ou indice 0-100) - Modbus TCP ║
║ • 1× Détecteur arc UV (optionnel, pour tracking exposition) - 4-20mA ║
║ • Wearables opérateurs (optionnel phase 2) ║
║ ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
INTERFACES ET PROTOCOLES
Équipement | Interface | Protocole | Fréquence | Données | Statut
Fanuc ARC Mate 100iD | Robot Controller | FANUC I/O Link + EtherNet/IP | 100 Hz | Position, vitesse, mode, états sécurité | EXISTANT
Siemens S7-1500F | Safety PLC | PROFIsafe sur PROFINET | 100 Hz | États sécurité, commandes STOP/SLOW | EXISTANT
SICK microScan3 (×2) | Scanner laser | PROFIsafe | 50 Hz | Zones CLEAR/WARN/PROTECT, distance min | EXISTANT
Barrière immatérielle | Rideau optique | PROFIsafe | 100 Hz | État libre/interrompu | EXISTANT
Source soudage (Fronius?) | Poste MIG | EtherNet/IP ou I/O | 10 Hz | Arc ON/OFF, courant, tension | À VÉRIFIER
Caméra vision IA | Edge Node | GigE Vision | 30 Hz | Présence, distance, EPI, posture | À INSTALLER
Capteur fumées | Edge Node | Modbus TCP | 1 Hz | Concentration mg/m³, indice | À INSTALLER
RoboSafe Edge → PLC | Interface sécurité | PROFIsafe | 100 Hz | Demandes SLOW/STOP | À CONFIGURER
⚠️ DONNÉES À COLLECTER AVANT INTÉGRATION
# | Donnée | Source | Responsable | Statut
1 | Adresse IP / Configuration réseau PLC | IT / Automatisme
2 | Plan réseau PROFINET existant | IT / Automatisme
3 | Programme Safety PLC (export) | Automatisme
4 | Configuration zones scanners SICK | Intégrateur
5 | Modèle exact source soudage | Production
6 | Documentation Fanuc (I/O Map) | Intégrateur / Fanuc
7 | Plan implantation cellule (CAD) | BE / Intégrateur
8 | Alimentation électrique disponible (capteurs) | Maintenance

## 2_Analyse_Risques
ANALYSE DES RISQUES PAR SCÉNARIOS - CELLULE SOUDAGE MIG
SCÉNARIOS D'UTILISATION
Code | Scénario | Description | Fréquence | Durée typ. | Opérateurs exposés
AUTO | Production automatique | Robot soude en cycle, opérateur hors cellule | 90% | 8h/shift | 0 (supervision)
TEACH | Programmation/réglage | Opérateur dans cellule, teach pendant, vitesse limitée | 5% | 30min-2h | 1
SETUP | Changement de série | Chargement pièces, changement outillage, pas de soudage | 3% | 15-30min | 1-2
MAINT | Maintenance | Intervention technique, robot arrêté, LOTO | 1% | 1-4h | 1-2
RECOVERY | Reprise après arrêt | Redémarrage après E-stop ou défaut | 1% | 5-15min | 1
CLEANING | Nettoyage cellule | Évacuation scories, nettoyage torche | Quotidien | 15min | 1
ANALYSE DES RISQUES PAR SCÉNARIO
ID | Scénario | Danger | Événement dangereux | Dommage potentiel | G | F | P | Score | Niveau | Mesures existantes | Mesures RoboSafe | Score résiduel
R-01 | AUTO | Fumées soudage MIG | Inhalation fumées métalliques (Fe, Mn, Cr) | Atteinte respiratoire chronique, fièvre des métaux | 3 | 4 | 3 |  |  | Aspiration source, ventilation | Capteur fumées + alerte >80% VLEP
R-02 | AUTO | Arc électrique UV | Exposition rayonnement UV/IR | Coup d'arc (kératite), brûlures cutanées | 3 | 3 | 2 |  |  | Rideaux anti-flash, lunettes | Détection arc + présence = alerte
R-03 | AUTO | Projections métal | Projection scories/métal en fusion | Brûlures, lésions oculaires | 3 | 3 | 2 |  |  | Écrans, EPI | Vision: détection EPI manquant
R-04 | AUTO | Intrusion zone robot | Opérateur entre pendant cycle | Collision, écrasement | 4 | 2 | 3 |  |  | Scanners, barrière | Vision IA + scanners = STOP immédiat
R-05 | AUTO | Démarrage intempestif | Robot redémarre pendant présence | Collision grave | 4 | 1 | 2 |  |  | Interlock, procédure | Détection présence bloque reset
R-06 | TEACH | Collision robot-opérateur | Contact pendant programmation | Contusion, fracture, écrasement | 3 | 3 | 3 |  |  | Vitesse 250mm/s, enabling | Vision: distance <1m = SLOW
R-07 | TEACH | Arc involontaire | Déclenchement arc pendant réglage | Coup d'arc, brûlure | 3 | 2 | 2 |  |  | Interlock torche | Détection arc + mode TEACH = ESTOP
R-08 | TEACH | Fumées résiduelles | Exposition fumées après soudage | Irritation respiratoire | 2 | 3 | 3 |  |  | Ventilation | Alerte si fumées >50% et présence
R-09 | TEACH | Posture contraignante | Position difficile pour réglage | TMS (dos, épaules) | 2 | 3 | 3 |  |  | Formation ergo | Vision: RULA≥5 >15min = alerte
R-10 | SETUP | Pièce lourde/chaude | Manutention pièce soudée | Brûlure, lombalgie, écrasement | 3 | 3 | 2 |  |  | Gants, outillage | N/A (hors périmètre IA)
R-11 | SETUP | Démarrage robot | Robot bouge pendant changement | Collision | 4 | 2 | 2 |  |  | Mode SETUP, barrière | Détection présence = robot bloqué
R-12 | MAINT | Énergie résiduelle | Contact source sous tension | Électrocution, brûlure | 4 | 2 | 2 |  |  | LOTO, procédure | Vérification LOTO + badge opérateur
R-13 | MAINT | Mouvement robot | Robot bouge pendant intervention | Écrasement | 4 | 1 | 1 |  |  | LOTO, arrêt certifié | Surveillance si LOTO non confirmé
R-14 | MAINT | Chute de hauteur | Intervention sur partie haute | Fracture, trauma crânien | 3 | 2 | 2 |  |  | Plateforme, EPI | N/A
R-15 | RECOVERY | Redémarrage dangereux | Cycle reprend avec personne présente | Collision | 4 | 2 | 3 |  |  | Procédure reset | Scan zone obligatoire avant reset
R-16 | RECOVERY | Arc post-défaut | Arc reprend immédiatement | Coup d'arc | 3 | 2 | 2 |  |  | Séquence contrôlée | Délai 5s + vérification zone
R-17 | CLEANING | Scories chaudes | Contact scories après soudage | Brûlure mains/bras | 2 | 3 | 3 |  |  | Gants, temps refroidissement | Alerte si nettoyage <5min après arc
R-18 | CLEANING | Mouvement inattendu | Robot bouge pendant nettoyage | Collision | 3 | 2 | 2 |  |  | Mode SETUP | Détection présence = blocage
R-19 | AUTO | Gaz de protection (Ar/CO2) | Fuite gaz, accumulation bas | Asphyxie (espace confiné) | 4 | 1 | 1 |  |  | Ventilation, détecteur O2 | Alerte si ventilation OFF + arc ON
R-20 | AUTO | Bruit arc | Exposition bruit >85 dB | Surdité professionnelle | 2 | 4 | 2 |  |  | Bouchons, capot | Tracking temps exposition (optionnel)
R-21 | ALL | Override sécurité | Désactivation volontaire protection | Tout type accident | 4 | 2 | 3 |  |  | Procédure, clé HSE | Log + alerte si override >3/sem
R-22 | ALL | Fatigue/stress | Erreur humaine due fatigue | Accident divers | 3 | 3 | 2 |  |  | Rotation, pauses | Analyse patterns comportement
TOP 10 RISQUES PRIORITAIRES
Rang | ID | Risque | Score | Justification priorité | Action RoboSafe
1 | R-01 | Fumées soudage (chronique) | 36 | Exposition quotidienne, risque santé long terme, objectif pilote | Capteur fumées + alertes paliers + reporting exposition
2 | R-04 | Intrusion zone robot AUTO | 24 | Gravité maximale, objectif pilote quasi-incidents | Vision IA + scanners = arrêt immédiat <200ms
3 | R-15 | Redémarrage dangereux RECOVERY | 24 | Moment critique, erreurs fréquentes | Scan zone + confirmation présence avant reset
4 | R-21 | Override sécurité | 24 | Contournement = tous risques, culture sécurité | Logging obligatoire + alerte HSE si >3/semaine
5 | R-06 | Collision TEACH | 27 | Fréquent, proximité opérateur, gravité modérée | Vision: distance <1m = SLOW 25%, <0.5m = STOP
6 | R-02 | Arc UV exposition | 18 | Risque oculaire sérieux, souvent sous-estimé | Détection arc actif + présence zone = alerte immédiate
7 | R-07 | Arc involontaire TEACH | 12 | Surprise, pas de protection portée | Arc + mode TEACH = E-STOP + alerte
8 | R-11 | Démarrage robot SETUP | 16 | Changement série = vigilance réduite | Présence détectée = robot bloqué jusqu'à zone libre
9 | R-03 | Projections métal | 18 | Risque quotidien, EPI critique | Vision: détection EPI (lunettes, gants) manquant = alerte
10 | R-22 | Fatigue/stress | 18 | Cause racine de nombreux incidents | Analyse comportement + alertes postures prolongées

## 3_Regles_Intervention
RÈGLES D'INTERVENTION ROBOSAFE - SEUILS PRUDENTS INITIAUX
⚠️ Seuils initiaux PRUDENTS - À ajuster après période de rodage (2-4 semaines)
ID | Priorité | Catégorie | IF (conditions) | THEN (action) | Latence max | État cible | Seuil initial | Log requis
RS-001 | P0 | E-STOP | estop_pressed OR safety_fault | ACTIVATE(STO); SET_STATE(ESTOP) | 50ms | E-STOP | N/A | {ts, source, robot_state, position}
RS-002 | P0 | E-STOP | plc_heartbeat_timeout > 500ms | ACTIVATE(STO); ALERT(HSE+MAINT) | 100ms | E-STOP | 500ms | {ts, last_heartbeat, duration}
RS-003 | P0 | E-STOP | robosafe_heartbeat_timeout > 500ms | SET_MODE(FALLBACK); ALERT(HSE) | 500ms | FALLBACK | 500ms | {ts, fallback_reason}
RS-004 | P0 | E-STOP | arc_on AND door_open | ACTIVATE(STO); ALERT(OPERATOR) | 100ms | E-STOP | N/A | {ts, arc_state, door_state}
RS-010 | P1 | STOP | scanner_zone == PROTECT | REQUEST(STOP_CAT1) | 200ms | STOP | Zone PROTECT = 500mm | {ts, scanner_id, distance_min}
RS-011 | P1 | STOP | vision_presence AND distance_min < 800mm AND mode == AUTO | REQUEST(STOP_CAT1) | 300ms | STOP | 800mm (prudent) | {ts, distance, confidence, image_ref}
RS-012 | P1 | STOP | arc_on AND mode == TEACH | REQUEST(STOP_CAT0); ALERT(OPERATOR) | 100ms | E-STOP | N/A | {ts, arc_state, mode}
RS-013 | P1 | STOP | fumes_vlep_ratio > 1.2 | REQUEST(STOP_CAT1); ALERT(OPERATOR, HSE) | 2000ms | STOP | 120% VLEP | {ts, concentration, vlep_ratio}
RS-014 | P1 | STOP | reset_request AND presence_detected | BLOCK_RESET; ALERT(OPERATOR) | N/A | STOP | Toute présence | {ts, presence_zone, operator_action}
RS-020 | P2 | SLOW_50 | scanner_zone == WARN | REQUEST(SLOW_50) | 200ms | SLOW | Zone WARN = 1200mm | {ts, scanner_zones, speed_before}
RS-021 | P2 | SLOW_50 | vision_presence AND distance_min < 1500mm AND mode == AUTO | REQUEST(SLOW_50) | 300ms | SLOW | 1500mm (prudent) | {ts, distance, speed_reduction}
RS-022 | P2 | SLOW_25 | vision_presence AND distance_min < 1000mm AND mode == TEACH | REQUEST(SLOW_25) | 200ms | SLOW | 1000mm TEACH | {ts, distance, mode}
RS-023 | P2 | SLOW_25 | fumes_vlep_ratio > 1.0 AND fumes_vlep_ratio <= 1.2 | REQUEST(SLOW_25); ALERT(OPERATOR) | 3000ms | SLOW | 100-120% VLEP | {ts, concentration, action}
RS-030 | P3 | ALERT | fumes_vlep_ratio > 0.8 AND fumes_vlep_ratio <= 1.0 | ALERT(OPERATOR); LOG_EXPOSURE() | 5000ms | WARNING | 80-100% VLEP | {ts, concentration, duration_above}
RS-031 | P3 | ALERT | fumes_vlep_ratio > 0.5 AND duration > 30min | ALERT(HSE); LOG_CHRONIC_EXPOSURE() | N/A | WARNING | 50% VLEP >30min | {ts, avg_concentration, total_duration}
RS-032 | P3 | ALERT | arc_on AND presence_detected AND mode == AUTO | ALERT(OPERATOR, 'ARC_EXPOSURE') | 1000ms | WARNING | Toute présence + arc | {ts, arc_duration, presence_zone}
RS-033 | P3 | ALERT | ppe_missing == TRUE AND zone == DANGER | ALERT(OPERATOR, 'EPI_MANQUANT') | 2000ms | WARNING | Lunettes ou gants | {ts, ppe_type, operator_id}
RS-034 | P3 | ALERT | posture_rula >= 5 AND duration > 10min | ALERT(OPERATOR, 'POSTURE_CRITIQUE') | N/A | WARNING | RULA≥5 >10min | {ts, rula_score, duration, posture_type}
RS-035 | P3 | ALERT | override_count > 3 AND period == WEEK | ALERT(HSE, 'OVERRIDES_EXCESSIFS') | N/A | N/A | 3/semaine | {ts, override_list, operators}
RS-036 | P3 | ALERT | ventilation_status == OFF AND arc_on | ALERT(OPERATOR+HSE, 'VENTILATION_OFF') | 5000ms | WARNING | Ventilation OFF + arc | {ts, ventilation_state, arc_duration}
RS-037 | P3 | ALERT | cleaning_request AND time_since_arc < 5min | ALERT(OPERATOR, 'ATTENDRE_REFROIDISSEMENT') | N/A | WARNING | 5min après arc | {ts, time_since_arc, temperature_if_available}
RS-040 | P4 | DIAG | camera_status != OK | SET_DEGRADED(VISION); ALERT(MAINT) | 1000ms | DEGRADED | Tout défaut | {ts, camera_id, error_code}
RS-041 | P4 | DIAG | fumes_sensor_status != OK | SET_DEGRADED(FUMES); ALERT(HSE+MAINT) | 1000ms | DEGRADED | Tout défaut | {ts, sensor_id, last_valid}
RS-042 | P4 | DIAG | ai_confidence < 0.6 AND duration > 30s | INCREASE_MARGIN(+30%); ALERT(HSE) | N/A | WARNING | 60% confiance | {ts, confidence_avg, detection_type}
SEUILS FUMÉES SOUDAGE (référence VLEP)
Niveau | % VLEP | Concentration typ. (mg/m³) | Action RoboSafe | Signalisation
VERT | <50% | <2.5 | Aucune | Dashboard vert
JAUNE | 50-80% | 2.5-4.0 | Log exposition, compteur temps | Dashboard jaune
ORANGE | 80-100% | 4.0-5.0 | Alerte opérateur, log HSE | Dashboard orange + alerte sonore
ROUGE | 100-120% | 5.0-6.0 | Alerte + SLOW cycle, notification HSE | Dashboard rouge clignotant
CRITIQUE | >120% | >6.0 | STOP cycle, évacuation zone, HSE immédiat | Sirène + dashboard rouge fixe
⚠️ VLEP fumées soudage acier = 5 mg/m³ (France/QC). À CONFIRMER selon métal soudé.

## 4_Data_Dictionary
DATA DICTIONARY - SIGNAUX, KPI, ROI
A. SIGNAUX TEMPS RÉEL
ID | Nom | Description | Source | Protocole | Fréq. | Type | Plage | Unité | Fail-safe
SIG-01 | fanuc_tcp_speed | Vitesse TCP robot | Fanuc R-30iB+ | EtherNet/IP | 100Hz | REAL | 0-2000 | mm/s | 0
SIG-02 | fanuc_tcp_position | Position TCP (X,Y,Z,W,P,R) | Fanuc R-30iB+ | EtherNet/IP | 100Hz | REAL[6] | ±2000 | mm,deg | Last valid
SIG-03 | fanuc_mode | Mode robot actif | Fanuc R-30iB+ | EtherNet/IP | 10Hz | ENUM | AUTO/T1/T2 | - | T1
SIG-04 | fanuc_program_state | État programme | Fanuc R-30iB+ | EtherNet/IP | 10Hz | ENUM | RUN/PAUSE/ABORT | - | ABORT
SIG-05 | fanuc_servo_on | Servos activés | Fanuc R-30iB+ | EtherNet/IP | 100Hz | BOOL | 0/1 | - | 0
SIG-10 | plc_heartbeat | Heartbeat Safety PLC | S7-1500F | PROFIsafe | 100Hz | UINT16 | 0-65535 | - | Timeout→ESTOP
SIG-11 | scanner1_status | État scanner gauche | microScan3 | PROFIsafe | 50Hz | BITFIELD | CLEAR/WARN/PROTECT | - | PROTECT
SIG-12 | scanner2_status | État scanner droite | microScan3 | PROFIsafe | 50Hz | BITFIELD | CLEAR/WARN/PROTECT | - | PROTECT
SIG-13 | scanner_min_dist | Distance min détectée | microScan3 | PROFIsafe | 50Hz | UINT16 | 0-8000 | mm | 0
SIG-14 | lightcurtain_status | Barrière immatérielle | Barrière | PROFIsafe | 100Hz | BOOL | 0=interrompu | - | 0
SIG-15 | estop_status | Arrêts d'urgence | S7-1500F | PROFIsafe | 100Hz | BITFIELD | Par bouton | - | ANY=ESTOP
SIG-16 | door_interlock | Interlock porte accès | S7-1500F | PROFIsafe | 50Hz | ENUM | CLOSED/OPEN | - | OPEN
SIG-20 | arc_on | Arc soudage actif | Fronius/Lincoln | EtherNet/IP | 100Hz | BOOL | 0/1 | - | 0
SIG-21 | weld_current | Courant soudage | Fronius/Lincoln | EtherNet/IP | 10Hz | REAL | 0-500 | A | 0
SIG-22 | weld_voltage | Tension soudage | Fronius/Lincoln | EtherNet/IP | 10Hz | REAL | 0-50 | V | 0
SIG-23 | wire_feed_speed | Vitesse fil | Fronius/Lincoln | EtherNet/IP | 10Hz | REAL | 0-25 | m/min | 0
SIG-30 | fumes_concentration | Concentration fumées | Capteur fumées | Modbus TCP | 1Hz | REAL | 0-50 | mg/m³ | MAX
SIG-31 | fumes_index | Indice fumées | Capteur fumées | Modbus TCP | 1Hz | UINT8 | 0-100 | index | 100
SIG-32 | ventilation_status | État ventilation | HVAC/PLC | Modbus/IO | 0.1Hz | ENUM | OFF/LOW/HIGH | - | HIGH
SIG-40 | vision_presence | Présence détectée | Caméra IA | GigE/MQTT | 30Hz | BOOL | 0/1 | - | 1 (prudent)
SIG-41 | vision_person_count | Nombre personnes | Caméra IA | GigE/MQTT | 30Hz | UINT8 | 0-10 | - | MAX détecté
SIG-42 | vision_min_distance | Distance min personne | Caméra IA | GigE/MQTT | 30Hz | UINT16 | 0-10000 | mm | 0
SIG-43 | vision_ppe_status | EPI détectés | Caméra IA | GigE/MQTT | 10Hz | BITFIELD | Lunettes/Gants/Casque | - | 0 (manquant)
SIG-44 | vision_confidence | Confiance détection | Caméra IA | GigE/MQTT | 30Hz | REAL | 0-1.0 | - | 0
SIG-50 | robosafe_state | État machine RoboSafe | RoboSafe | Interne | 100Hz | ENUM | NORMAL/WARN/SLOW/STOP/ESTOP | - | ESTOP
SIG-51 | robosafe_risk_score | Score risque global | RoboSafe | Interne | 10Hz | REAL | 0-100 | score | 100
SIG-52 | robosafe_fumes_vlep | Ratio fumées/VLEP | RoboSafe | Calcul | 1Hz | REAL | 0-3.0 | %VLEP | MAX
B. KPI PILOTE
ID | Catégorie | KPI | Formule | Unité | Fréquence | Source | Cible | Baseline
KPI-B01 | BASELINE | Accidents avec arrêt | Comptage registre | #/an | Annuelle | HSE | N/A | À COLLECTER
KPI-B02 | BASELINE | Quasi-incidents intrusion | Comptage déclarations | #/an | Mensuelle | HSE | N/A | À COLLECTER
KPI-B03 | BASELINE | Jours perdus | Σ jours arrêt | jours/an | Annuelle | RH | N/A | À COLLECTER
KPI-B04 | BASELINE | OEE cellule | Dispo×Perf×Qualité | % | Hebdo | MES | N/A | À COLLECTER
KPI-B05 | BASELINE | Temps exposition fumées | Intégration temps>seuil | min/shift | Par shift | Mesures | N/A | À COLLECTER
KPI-L01 | LEADING | Arrêts préventifs RoboSafe | Comptage logs | #/jour | Quotidien | RoboSafe | Établir M1 | -
KPI-L02 | LEADING | Arrêts justifiés | Justifiés/Total×100 | % | Hebdo | Revue HSE | >80% | -
KPI-L03 | LEADING | Intrusions détectées | Comptage PROTECT | #/jour | Quotidien | RoboSafe | Tendance ↓ | -
KPI-L04 | LEADING | Alertes fumées >80% | Comptage alertes | #/shift | Par shift | RoboSafe | Tendance ↓ | -
KPI-L05 | LEADING | Temps fumées >50% | Intégration | min/shift | Par shift | RoboSafe | ↓30% vs baseline | -
KPI-L06 | LEADING | Overrides sécurité | Comptage logs | #/semaine | Hebdo | RoboSafe | <3/semaine | -
KPI-L07 | LEADING | Distance min moyenne | Moyenne détections | mm | Quotidien | RoboSafe | >1500mm | -
KPI-L08 | LEADING | Alertes arc+présence | Comptage | #/shift | Par shift | RoboSafe | Tendance ↓ | -
KPI-G01 | LAGGING | Accidents période | Comptage | #/trimestre | Trim. | HSE | ↓25% | -
KPI-G02 | LAGGING | Jours perdus période | Σ jours | jours/trim. | Trim. | RH | ↓30% | -
KPI-G03 | LAGGING | Quasi-incidents intrusion | Comptage validés | #/mois | Mensuel | HSE | ↓50% | -
KPI-G04 | LAGGING | OEE période | Moyenne | % | Mensuel | MES | +2pts | -
C. PARAMÈTRES ROI
Paramètre | Valeur | Unité | Source | Statut
Coût moyen jour perdu |  | $/jour | RH/Finance | À COLLECTER
Coût moyen sinistre |  | $/sinistre | Finance/Assureur | À COLLECTER
Heures production/an cellule |  | h/an | Production | À COLLECTER
Valeur production horaire |  | $/h | Finance | À COLLECTER
Prime SST annuelle (part cellule) |  | $/an | Finance | À COLLECTER
Taux réduction accidents (hyp.) | 25% | % | Hypothèse prudente | ESTIMÉ
Amélioration OEE (hyp.) | +2% | pts | Hypothèse prudente | ESTIMÉ

## 5_Plan_Tests
PLAN DE TESTS FAT/SAT - CELLULE SOUDAGE MIG
A. TESTS FAT (Factory Acceptance Test) - Chez intégrateur
ID | Catégorie | Test | Procédure | Critère acceptation | Résultat | Commentaire
FAT-01 | Comm Robot | Connexion Fanuc | Vérifier heartbeat EtherNet/IP | Heartbeat stable >1h, latence <10ms
FAT-02 | Comm PLC | Connexion S7-1500F | Vérifier échange PROFIsafe | Heartbeat OK, données cohérentes
FAT-03 | Comm Scanners | Lecture zones SICK | Simuler intrusion chaque zone | Détection WARN/PROTECT correcte
FAT-04 | Vision | Détection présence | Personne à 0.5m, 1m, 2m, 3m | Détection correcte ±100mm, confiance >0.8
FAT-05 | Vision | Détection EPI | Test avec/sans lunettes, gants | Détection correcte >90% cas
FAT-06 | Fumées | Lecture capteur | Calibration gaz étalon | Lecture ±10% valeur référence
FAT-07 | Fumées | Alertes paliers | Simulation 50%, 80%, 100%, 120% | Alertes correctes à chaque seuil
FAT-08 | Règles | STOP intrusion | Intrusion zone PROTECT | STOP <200ms, robot arrêté
FAT-09 | Règles | SLOW proximité | Personne à 1.5m | SLOW 50% activé
FAT-10 | Règles | E-STOP arc+TEACH | Activer arc en mode T1 | E-STOP immédiat
FAT-11 | Fallback | Perte comm IA | Couper réseau Edge Node | Fallback PLC <500ms, cellule sûre
FAT-12 | Logging | Journalisation | Déclencher 10 événements | Tous événements logués correctement
FAT-13 | Dashboard | Affichage temps réel | Vérifier tous indicateurs | Mise à jour <1s, valeurs cohérentes
FAT-14 | Recovery | Reset après STOP | Demander reset avec présence | Reset bloqué, message affiché
B. TESTS SAT (Site Acceptance Test) - Sur site client
ID | Catégorie | Test | Procédure | Critère acceptation | Résultat | Commentaire
SAT-01 | Intégration | Comm réelle robot | Cycle production réel | Données correctes pendant cycle complet
SAT-02 | Intégration | Comm réelle PLC | Interaction sécurités existantes | Cohérence scanners/barrière/E-stop
SAT-03 | Intégration | Source soudage | Détection arc ON/OFF | Synchronisation arc ↔ RoboSafe <100ms
SAT-04 | Vision | Conditions réelles | Test avec éclairage usine, flash arc | Détection stable malgré perturbations
SAT-05 | Fumées | Mesure réelle | Cycle soudage complet | Corrélation capteur ↔ mesure référence
SAT-06 | Fumées | Pic soudage | Soudage intense (haute intensité) | Détection pic, alerte correcte
SAT-07 | Scénario AUTO | Cycle complet | 10 cycles production | Pas de faux arrêts, logs corrects
SAT-08 | Scénario TEACH | Programmation réelle | Opérateur programme trajectoire | SLOW correct, pas blocage excessif
SAT-09 | Scénario SETUP | Changement série | Changement pièce réel | Détection présence, robot bloqué OK
SAT-10 | Scénario RECOVERY | Reprise après E-stop | E-stop puis reset | Scan zone, reset conditionnel OK
SAT-11 | Performance | Latence globale | Mesure temps réponse | STOP <300ms bout en bout
SAT-12 | Endurance | Fonctionnement 8h | Shift complet | Stabilité, pas de dérive, logs complets
SAT-13 | Formation | Validation opérateur | Opérateur utilise système | Quiz >80%, manipulation correcte
SAT-14 | Documentation | Dossier complet | Revue documentation | Tous documents fournis et validés
C. CRITÈRES D'ACCEPTATION GLOBAUX
Critère | Seuil | Mesuré | Statut
Taux détection présence | ≥95%
Taux faux positifs | ≤15%
Latence STOP (intrusion → arrêt) | ≤300ms
Disponibilité système (uptime) | ≥99%
Précision capteur fumées | ±15% vs référence
Score confiance IA moyen | ≥0.75
Tests FAT passés | 100%
Tests SAT passés | ≥95%
Formation opérateurs validée | 100% effectif

## 6_Formation
PLAN DE FORMATION ROBOSAFE - CELLULE SOUDAGE MIG
A. MODULES DE FORMATION
Module | Public cible | Durée | Contenu | Méthode | Validation
M1 - Sensibilisation RoboSafe | Tous (opérateurs, HSE, maint.) | 1h | Objectifs système, bénéfices sécurité, fonctionnement général | Présentation + vidéo | Présence
M2 - Interface opérateur | Opérateurs cellule | 2h | Dashboard, alertes, réactions attendues, signification voyants | Pratique sur simulateur | Quiz ≥80%
M3 - Scénarios d'urgence | Opérateurs + HSE | 2h | E-stop, reprise, comportement si alerte fumées/intrusion | Mise en situation | Évaluation pratique
M4 - Risques soudage + RoboSafe | Opérateurs soudage | 2h | Fumées, arc UV, projections; comment RoboSafe protège | Interactif + cas réels | Quiz ≥80%
M5 - Administration système | HSE + IT | 4h | Configuration seuils, revue logs, ajustements, reporting | Hands-on | Exercice pratique
M6 - Maintenance niveau 1 | Maintenance | 3h | Diagnostic pannes, remplacement capteurs, calibration | Pratique | Checklist validée
M7 - Analyse incidents | HSE | 2h | Lecture logs, investigation, actions correctives | Cas d'étude | Rapport analyse
B. QUIZ VALIDATION MODULE M2 (Exemple)
# | Question | Réponses possibles | Bonne réponse
Q1 | Que signifie un voyant ORANGE sur le dashboard RoboSafe? | A) Arrêt d'urgence B) Alerte active C) Tout est normal D) Maintenance requise | B
Q2 | Si une alerte fumées >80% VLEP apparaît, que devez-vous faire? | A) Ignorer B) Continuer en vérifiant la ventilation C) Quitter la zone immédiatement D) Vérifier ventilation, porter masque si nécessaire | D
Q3 | Quelle est la distance minimale de sécurité en mode AUTO? | A) 50cm B) 80cm C) 150cm D) 300cm | C
Q4 | Que se passe-t-il si vous entrez en zone PROTECT pendant le cycle? | A) Rien B) Alerte sonore C) Robot ralentit D) Robot s'arrête immédiatement | D
Q5 | Avant de demander un reset après un arrêt, vous devez: | A) Appuyer directement sur reset B) Vérifier que la zone est libre C) Attendre 5 minutes D) Appeler le superviseur | B
Q6 | Un override de sécurité doit être: | A) Utilisé librement B) Jamais utilisé C) Utilisé uniquement avec autorisation HSE et justification D) Utilisé par tout opérateur | C
Q7 | Que signifie une confiance IA <60% affichée? | A) Système optimal B) Détection peut être imprécise, marges augmentées C) Système en panne D) Aucun impact | B
Q8 | En mode TEACH, si vous êtes à moins d'1m du robot: | A) Vitesse normale B) Robot s'arrête C) Vitesse réduite à 25% D) Alerte sonore uniquement | C
Q9 | Quel EPI est détecté par la vision IA? | A) Casque uniquement B) Lunettes et gants C) Chaussures D) Combinaison | B
Q10 | Si le capteur fumées affiche une erreur: | A) Continuer normalement B) Arrêter et informer maintenance C) Ignorer D) Augmenter la ventilation | B
C. REGISTRE DES FORMATIONS (à compléter)
Nom | Fonction | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | Quiz M2 | Quiz M4 | Signature

## 7_Registre_Changements
REGISTRE DE CHANGEMENTS ET REVALIDATION
A. REGISTRE DES CHANGEMENTS
N° CHG | Date | Demandeur | Description | Composant | Impact sécu. | Analyse impact | Revalidation | Tests requis | Validé par | Statut
CHG-001 |  |  | Ajustement seuil fumées 80%→70% | Config RoboSafe | OUI | Plus d'alertes préventives | RS-030, RS-031 | Test alertes |  | PLANIFIÉ
CHG-002 |  |  | MAJ modèle vision v1.2→v1.3 | Vision IA | POTENTIEL | Vérifier taux détection | Tous tests vision | FAT-04, FAT-05 |  | PLANIFIÉ
CHG-003 |  |  | Changement type torche soudage | Outil | OUI | Impact zone travail, projections | Analyse risques | SAT-03, SAT-06 |  | PLANIFIÉ
CHG-004 |  |  | Ajout 2ème capteur fumées | Capteurs | NON | Amélioration couverture | Config réseau | FAT-06, FAT-07 |  | PLANIFIÉ
CHG-005 |  |  | Modification zone scanner WARN | Safety PLC | OUI | Distance détection modifiée | Calcul SSM | FAT-03, SAT-02 |  | PLANIFIÉ
B. MATRICE DE REVALIDATION
Type changement | Impact sécu. | Tests à refaire | Documents à MAJ | Approbation requise
Modification seuils alertes | OUI | Tests règles concernées | Config RoboSafe, DUR | HSE
MAJ modèle IA vision | POTENTIEL | FAT vision complet | Spec technique | HSE + IT
MAJ firmware robot | POTENTIEL | Tests comm + sécurité | Doc système | Intégrateur + HSE
Changement outil/torche | OUI | Analyse risques + SAT | DUR, config | HSE + Intégrateur
Modification zones scanner | OUI | Calcul SSM + tests zones | Plan sécurité, DUR | HSE + Intégrateur
Ajout/retrait capteur | POTENTIEL | Tests capteur + intégration | Architecture, config | IT + HSE
Changement programme robot | POTENTIEL | Test trajectoires | Programme backup | Production + HSE
Modification layout cellule | OUI | Analyse risques complète | Plan, DUR, config zones | HSE + BE + Intégrateur
C. HISTORIQUE DES VERSIONS
Version | Date | Auteur | Modifications | Validé par
1.0 | 2025-12-15 | AgenticX5 | Création initiale Pack Pilote

## 8_Donnees_A_Collecter
⚠️ CHECKLIST DONNÉES À COLLECTER AVANT DÉPLOIEMENT
Toutes ces données doivent être collectées AVANT le déploiement pilote
# | Catégorie | Donnée | Source | Responsable | Date limite | Statut | Valeur
1 | TECHNIQUE | Adresse IP PLC S7-1500F | IT/Automatisme
2 | TECHNIQUE | Plan réseau PROFINET | IT
3 | TECHNIQUE | Export programme Safety PLC | Automatisme
4 | TECHNIQUE | Configuration zones scanners SICK | Intégrateur
5 | TECHNIQUE | Documentation Fanuc (I/O Map, paramètres) | Intégrateur/Fanuc
6 | TECHNIQUE | Modèle exact source soudage | Production
7 | TECHNIQUE | Interface source soudage (protocole) | Fournisseur
8 | TECHNIQUE | Plan implantation cellule (CAD) | BE
9 | TECHNIQUE | Alimentation électrique disponible | Maintenance
10 | HSE | Historique accidents cellule (3 ans) | HSE
11 | HSE | Historique quasi-incidents (12 mois) | HSE
12 | HSE | Jours perdus (3 ans) | RH
13 | HSE | Analyse de risques existante (DUR) | HSE
14 | HSE | Mesures fumées existantes | Hygiène indus.
15 | HSE | VLEP applicable (métal soudé) | HSE
16 | HSE | Procédure LOTO cellule | Maintenance/HSE
17 | PRODUCTION | OEE historique (6 mois) | MES/Production
18 | PRODUCTION | Heures production/an cellule | Production
19 | PRODUCTION | Temps cycle moyen | Production
20 | PRODUCTION | Programmes robot utilisés | Production
21 | PRODUCTION | Types pièces soudées | Production
22 | FINANCE | Coût moyen jour perdu | RH/Finance
23 | FINANCE | Coût moyen sinistre | Finance/Assureur
24 | FINANCE | Valeur production horaire | Finance
25 | FINANCE | Prime SST annuelle | Finance
26 | RH | Liste opérateurs cellule | RH
27 | RH | Planning shifts | Production/RH
28 | RH | Formations existantes (soudage, sécurité) | RH/Formation